МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАМБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

от 17 ноября 2010 года                                                                                   № 87/2

Об утверждении  дорожной карты

введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО).

В соответствии с решением Педагогического совета  (от  08.11. 2011года

протокол №2) и  с целью  создания организационно-управленческих условий

внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта

Начального Общего Образования  в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с дорожной картой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора   по УВР  Мерзликину Г.И.

Директор школы                         Н.А. Комарова

С приказом ознакомлена                         Г.И. Мерзликина

Приложение  к приказу 87/2 от 17.11 2011 года

«Об утверждении  дорожной карты введения

ФГОС НОО».

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО)  в  МОУ Тамбовской СОШ

| Наименование мероприятия | ноябрь | декабрь | январь | февраль -март | -март -апрель | май -август | август | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |
| Знакомство с опытом работы региона, района по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО |  | + |  |  |  |  |  | Определить алгоритм действий по подготовке введения ФГОС в школе. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по готовности введения ФГОС | Администрация |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО. |  | + |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Мерзликина Г.И. |
| Подготовка и проведение Педагогического Совета по теме: « О разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы школы ФГОС ». | + |  |  |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы. Решение о введении ФГОС с 01.09.2011 года. Утверждение Программы «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МОУ Тамбовской СОШ». | Мерзликина Г.И. |
| Разработка нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + |  | + | + | + | + | Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО | Мерзликина Г.И. |
| Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО в МОУ Тамбовской СОШ в 2010 -2011гг.» | + | + |  |  | + | + | + | Создание Совета по введению и реализации Стандарта | Комарова Н.А. Мерзликина Г.И. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО в МОУ Тамбовской СОШ в 2010 – 2011 гг.» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО. |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  | + |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ. Утверждение Плана-графика разработки и реализации содержания пакетов работ по введению ФГОС | Рабочая группа. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  | + |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | Администрация |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  | + |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | Администрация |
| Разработка на основе ФГОС Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Тамбовской СОШ. |  |  |  |  |  | + |  | Разработка и утверждение ООП НОО МОУ Тамбовской СОШ. | Рабочая группа. |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; - иные документы. |  |  |  |  | + |  | + | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Рабочая группа. |
| Реализации Учебного плана для 1го класса школы в условиях введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  | + | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе | Мерзликина Г.И. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |
| Организация и проведение, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  | + | + | + | + | + |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Мерзликина Г.И. |
| Участие педагогов и администрации в мероприятиях муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  | + | + | + | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. | Администрация |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): стимулирование труда в школе. |  |  |  |  |  | + |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ. | Администрация |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |
| Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | + | + | + | + | + | + | + | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. | Администрация |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  | + | + | + | + | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Администрация |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  |  |  | + | + | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация |
| Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | + | + | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. | Администрация |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  | + |  | + |  | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Администрация |
| Создание системы взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  | + |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Мерзликина Г.И. |
| Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  |  | + | + | + | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП НОО. | Администрация |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | + | + | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | Администрация |
| Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Администрация |