МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАМБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Рассмотрено на координационном                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН

Совете по введению ФГОС НОО                                                                                                                    Приказом директора школы

№ 1 от 24.12.2010 года                                                                                                                                 № 100/1  от 30.12.2010 года

План-график

мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

СОШ с 01 сентября 2011 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отчетность | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней. | декабрь 2010 | Директор школы | Папка материалов по введению ФГОС второго поколения | Повышение уровня компетентности педагогического коллектива |
| 2. | Разработка и утверждение школьной нормативно-правовой документации: - Внесение изменений в Устав школы в соответствии с новым ФГОС НОО. - Издание приказа «О создании координационного Совета по введению ФГОС НОО. - Издание приказа «О рабочей группе по разработке и внедрению проекта ООП ООН в соответствии с ФГОС нового поколения». - Разработка и утверждение Положения о Совете по введению ФГОС НОО. - Разработка и утверждение Положения о разработке проекта ООП НОО в соответствии с ФГОС нового поколения. - Издание приказа по утверждению плана-графика внедрения ФГОС НОО. - Издание приказа по утверждению плана мероприятий рабочей группы по разработке проекта ООП ООН. - Внесение изменений в должностную инструкцию учителя начальных классов в связи с переходом на ФГОС НОО. - Издание приказа об утверждении должностной инструкции учителя начальных классов. - Разработка и утверждение расписания уроков и внеурочных занятий, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного графика. - Разработка проекта ООП НОО школы согласно требованиям ФГОС НОО к структуре ООП: Пояснительная записка Планируемые результаты освоения обучающимися программы Базисный учебный план начального общего образования Программа формирования УУД Программы учебных предметов Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни Программа коррекционной работы Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы - Утверждение ООП НОО. | Декабрь-июль Сентябрь 2011 Январь-апрель 2011 Июнь | Директор школы Директор, зам. директора по УВР Директор | Приказы, Положения, инструкции Расписание уроков, внеучебных занятий Проект образовательной программы начального общего образования Приказ | Приведение в соответствие локальных актов школы. Соответствие санитарным требованиям Обсуждение образовательной программы начального общего образования Реализация образовательной программы начального общего образования |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |
| 2.1 | Создание координационного Совета по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования | Декабрь 2010 | Директор | Приказ | Координация работы по подготовке к внедрению ФГОС НОО в школе с 2011-2012 учебного года |
| 2.2. | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО. | Декабрь 2010 | Зам. директора по УВР | План | Организованный переход на ФГОС. |
| 2.3 | Формирование рабочей группы по разработке проекта ООП НОО | Декабрь 2010 | Директор | Приказ | Эффективная работа по переходу на ФГОС |
| 2.4 | Разработка плана-графика мероприятий рабочей группы по разработке ООП НОО. | Декабрь 2010 | Зам. директора по УВР | План | Подготовительная работа по внедрению ФГОС НОО |
| 2.5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО | июнь 2011 | Рабочая группа | План методической работы | Методическая помощь учителям по реализации ФГОС НОО |
| 2.6 | Повышение квалификации учителей начальных классов: - курсыВОИПК и ПРО. | 2011-2012 | Заместитель директора по УВР | План курсовой подготовки | Повышение уровня компетентности учителей |
| 2.7 | Изучение материалов по внедрению ФГОС второго поколения (РМО, семинары) | март 2011 | Директор школы, зам. директора по УВР | Папка материалов по введению ФГОС второго поколения | Повышение уровня знаний материалов ФГОС второго поколения |
| 2.8 | Анализ ресурсного обеспечения к переходу на ФГОС НОО. | Январь- август | Администрация | Отчет | Готовность школы к введению ФГОС |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |
| 3.1 | Информирование общественности о мероприятиях по введению ФГОС НОО с использованием средств массовой информации. | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы | Повышение информированности |
| 3.2 | Создание рубрики на сайте школы по введению ФГОС НОО. | Апрель 2011 | Ответственный за ведение сайта | Информационные материалы | Размещение информации на сайте о ходе реализации ООП НОО. |
| 3.3 | Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования МОУ | Май 2011 | Рабочая группа | Протоколы | Приказ |
| 3.4 | Стартовая диагностика «Готовность первоклассников к школе» | Май 2011 | Зам. директора по УВР | Протокол | Выявление уровня готовности первоклассников к школе |
| 3.5 | Собрание родителей будущих первоклассников « Особенности обучения по новому ФГОС НОО в соответствии с ООП НОО. | Май 2011 | Заместитель директора по УВР, классный руководитель 1-го класса | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования | Протокол |
| 4. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |
| 4.1 | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования | 2-3 квартал 2011 | Директор школы | Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО | Приобретение учебников, оснащение кабинетов |

5. Каровое обеспечение введения ФГОС НОО

| 5.1 | Организация курсовой подготовки по введению ФГОС НОО. | с марта 2011 ежегодно | Заместитель директора по УВР | Заявка на курсы | Повышение компетентности учителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Составление плана методической работы с педагогами. | 2-3 квартал 2011 | Заместитель директора по УВР, руководитель МО | План | Оказание методической помощи |
| 5.3 | Участие в мониторинге по введению ФГОС НОО. | Ноябрь 2011 | Зам. директора по УВР | Отчет | Выявление уровня знаний УУД первоклассников |
| 5.4 | Участие в РМО, обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС НОО. | Март-июнь | Зам. директора по УВР | Посещение семинаров, РМО | Повышение компетентности учителей |

6. Материально-техническое обеспечение.

| 6.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. | с марта 2011 ежегодно | Заместитель директора о УВР, библиотекарь | Заявка на УМК | Информация об обеспеченности учебниками УМК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Обеспечение укомплектованности учебных кабинетов начальных классов печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. | 2-3 квартал 2011 | Директор школы: | Отчет о приобретении учебников | Наличие учебников в соответствии с федеральным перечнем |

7. Обеспечение координации деятельности всех участников

образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО.

| 7.1 | 1. Анализ по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. | Август 2011 | Директор школы | Публичный отчет | Итоги работы по подготовке по введению ФГОС НОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |