МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАМБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ              Н.А. КОМАРОВА
                                                                                                                                                                                                                                           21.03.2011 года

План перспективного развития школы

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| №п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Переход на новые образовательные стандарты.

| 1.1. | Подготовка, подборка нормативных и правовых документов, регламентирующих введение ФГОС. |  | Зам. директора по УВР |  | Январь 2011 года |  | Папка «ФГОС», составление нормативных документов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС с 01 сентября 2011 года. |  | Директор школы, зам. директора по УВР |  | До 01.03. 2011 года |  | План-график |
| 1.3. | Издание приказа по школе о переходе с 01 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования |  | Директор школы |  | Август 2011 года |  | Приказ по школе |
| 1.4. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС начального общего образования. |  | Директор школы |  | Январь 2011 |  | Подготовительная работа по внедрению ФГОС начального общего образования |
| 1.5. | Утверждение плана работы рабочей группы, заседания рабочей группы |  | Директор школы |  | Январь 2011 |  | Подготовительная работа по внедрению ФГОС начального общего образования |
| 1.6. | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС. |  | Библиотекарь |  | Февраль 2011 |  | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей. |
| 1.7. | Разработка образовательной программы школы |  | Зам. директора по УВР Члены группы |  | 2011 год |  | Создание образовательной программы начального общего образования |
| 1.8. | Повышение квалификации учителей школы и администрации по проблемам внедрения ФГОС в начальной и основной школе. |  | Директор школы |  | В течение 2011-2015 года |  | Повышение квалификации в рамках внедрения новых образовательных стандартов, развитие профессиональной компетенции учителей, работающих по ФГОС |
| 1.9. | Участие в районных семинарах и круглых столах по проблемам внедрения ФГОС в начальной и основной школе. |  | Администрация и учителя школы |  | По плану отдела по образования |  | Методическая помощь учителям школы по проблемам реализации ФГОС второго поколения |
| 1.10. | Организация и проведение семинаров и круглых столов для учителей школы по проблемам внедрения ФГОС в начальной и основной школе. |  | Зам. директора по УВР |  | По плану школы |  | Методическая помощь учителям школы по проблемам реализации ФГОС второго поколения |
| 1.11. | Разъяснительная работа по введению ФГОС среди родителей учеников школы (проведение тематических и организационных родительских собраний, консультирование.) |  | Административный и педагогический коллектив |  | В течение 2011-2015 года |  | Включение в планы работы школы разъяснительной работы среди родителей по новым образовательным стандартам |
| 1.12. | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального общего образования. |  | Администрация |  | Ежегодно |  | Формирование системы диагностики, обновление содержания. |
| 1.13. | Переход на ФГОС основного общего образования |  | Административный и педагогический персонал |  | Сентябрь 2013 |  | Переход на ФГОС |
| 1.14. | Организация школы будущего первоклассника. |  | Директор |  | Ежегодно |  | Обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования. |
| 1.15. | Работа по оборудованию кабинета будущего первоклассника в соответствии с ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - оборудование рабочего места учителя начальных классов; - обеспечение учителя доступа к электронным образовательным ресурсам. |  | Зам. директора по УВР, учитель 1 класса |  | Август 2011 года |  | Соответствие учебного кабинета требованиям ФГОС |
| 1.16. | Разработка и утверждение программ элективных курсов, факультативных занятий, программ дополнительного образования. |  | Директор, зам. директора по УВР, учителя |  | Ежегодно |  | Совершенствование реализации предпрофильного обучения, дополнительного образования. |
| 2.17. | Обеспечение пособиями и учебниками для элективных курсов |  | Директор |  | Ежегодно |  | Обеспеченность учащихся и учителей |
| 1.18. | Работа по плану-графику подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии. |  | Зам. директора по УВР |  | Ежегодно |  | Организованная работа по аттестации. |
| 1.9. | Работа по плану-графику мероприятий по подготовке выпускников к сдаче экзаменов форме ЕГЭ. |  | Зам. директора по УВР |  | Ежегодно |  |  |
| 1.0. | Сдача экзаменов выпускниками 9 класса в форме независимого оценивания предметов по выбору. |  | Зам. директора по УВР |  | 2011-2012 годы |  | Результаты экзаменов |
| 1.21. |  | Участие в конкурсе воспитательных систем. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 |  | Увеличение доли классных руководителей мотивированных на участие в инновационной деятельности |  |
| 1.22. |  | Обеспечить выполнение комплексно – целевых программ. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы |  | Создания успешной адаптации учащихся в обществе |  |
| 1.23. |  | Сотрудничество служб по социальной адаптации учащихся: - школа; - инспекция ПДН; - инспектор соц. опеки; - КДН. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы |  | Снижение правонарушений учащимися. |  |
| 1.24. |  | Расширение сети кружков по интересам. | Директор | 2011-2015 годы |  | Создание условий для самореализации детей в системе внеурочной деятельности |  |
| 1.25 |  | Совершенствование работы школьного детского самоуправления. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 |  | Расширение полномочий учащихся. |  |

2. Работа с одаренными детьми.

| 2.1. | Реализация подпрограммы работы с одаренными детьми на 200912015 годы | Административный и педагогический персонал | 2011-2015 годы | Работа школы в рамках подпрограммы: «Работа с одаренными детьми» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Ежегодный анализ продуктивности работы с одаренными детьми | Административный и педагогический персонал | 2011-2015 годы | Анализ работы с одаренными детьми, план корректирующей работы по работе с одаренными детьми |
| 2.3. | Создание школьной базы данных участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников (по всем этапам) | Зам. директора по УВР | 2011 год | Школьная база данных участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников |
| 2.4. | Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах | Учителя | 2011-2015 годы | Повышение роли дистанционных олимпиад и конкурсов |
| 2.5. | Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах (разного уровня) | Учитель физкультуры | 2011-2015 годы | Развитие системы спортивного образования |
| 2.6. | Проведение конкурса «Ученик года» для учащихся 5-7 классов | Управляющий Совет | 2011-2015 | Поддержка талантливых детей, повышение учебной мотивации |
| 2.7. | Участие в программах обмена опытом со школами | Зам. директора по УВР | 2011-2015 | Обмен опытом со школами |
| 2.8. | Проведение предметных недель. | Зам. директора по УВР, учителя | По планам работы | Повышение мотивации учащихся. |
| 2.9. | Совершенствование системы работы в школе с портфолио учащегося. | Зам. директора по УВР | Постоянно | Сформулировать у учащихся навыки и умения анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющими возможностями. Повысить учебную мотивацию. |
| 3. Совершенствование учительского корпуса 3.1.; Повышение квалификации административного и педагогического персонала (по новой региональной системе повышения квалификации); Зам. директора по УВР; 2011-2015 годы; К 2015 году 100% административного и педагогического персонала пройдут курсы повышения квалификации по новой (региональной) модели повышения квалификации. 3.2.; Переподготовка административного персонала по программе «Менеджмент в образовании»; Директор; 2011-2015 годы; Повышение квалификации управленческих кадров. 3.3.; Участие в областном конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».; Зам. директора по УВР; 2011-2015; Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. Рост престижа педагогической профессии.. 3.4.; Проведение ежегодного мониторинга качества образовательных услуг (с привлечением общественности); Управляющий совет; 2011-2015 годы; Выведение качества образования в новое состояние, привлечение общественности к оценке результатов деятельности школы. 3.5.; Работа по созданию электронного портфолио учителя; Зам. директора по УВР; 2011-2015 годы; Стремление к открытости образования. К 2015 году все учителя будут иметь собственное электронное портфолио (сайт, презентация и т.д.). 3.6.; Материальное стимулирование лучших учителей школы; Директор; 2011-2015 годы; Стимулирование деятельности. 4. Изменение школьной инфраструктуры 4.1; Организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей сети в обучении и внеклассной работе.; Зам. директора по УВР; 2011-2012; Выход в Интернет из всех учебных кабинетов. 4.2; Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами; Директор школы; В течение года; Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса.. 4.3; Текущий ремонт образовательного учреждения; Директор школы; Июнь-август; Укрепление материальной базы школы. 4.4; Оснащение школы новой мебелью; Директор школы; Июнь-август; Укрепление материально-технической базы школы. 4.5; Оснащение рабочего места педагога компьютером; Зам. директора; Август; Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося. 4.6; Оснащение образовательного здоровьесберегающим оборудованием; Директор; 01.08.12; Дооборудоваине тренажерного зала. 4.7; Обновление спортивного оборудования; Директор; Август. 4.8; Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС; Зам. директора по УВР; Сентябрь-ноябрь; Повышение безопасности образовательного учреждения. 4.9.; Приобретение интерактивных комплексов в учебные кабинеты (физика, начальные классы, русский язык); Директор школы; С 2011 года; Укрепление материальной базы школы. 4.10.; Организация работы программа «Электронный дневник», «Электронный журнал».; Директор школы; 2014 год; Повышение информированности родителей.. 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. |
| 5.1. | Внедрение в учебный процесс современных здоровьесберегающих технологий. | Администрация школы | 2011-2015 годы | Повышение роли здоровьесберегающих технологий. |
| 5.2. | Реализация программы «Здоровье» (в рамках программы развития) | Административный и педагогический персонал школы | 2011-2015 годы | Выполнение программных целей и задач в части здоровья обучающихся |
| 5.3. | Увеличение числа учащихся, получающих качественное горячее питание (стремление к 100 % охвату учащихся двухразовым горячим питанием) | Директор школы | 2011-2012 годы | К 2012 году 100 % обучающихся должны быть охвачены качественным, горячим двухразовым питанием |
| 5.4. | Расширение сети спортивных секций. | Директор школы | 2011-2012 годы | Повышение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом. |
| 5.5. | Участие учащихся в ежегодных медицинских осмотрах, мониторингах. Проведение диспансеризаций. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Результаты медицинских мониторингов (для эффективности планирования работы школы по здоровьесбережению). |
| 5.6. | Проведение конкурса классных руководителей, внедряющих здоровьесберегающие технологии в классе. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Повышение роли здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, материальное стимулирование лучших классных руководителей, занимающихся сохранением и укреплениием здоровья обучающихся |
| 5.7. | Участие школьников в спортивных мероприятиях и конкурсах. | Классные руководители | По планам школы | Система работы по формированию здорового образа жизни. |
| 5.8. | Пополнение спортзала спортинвентарем, тренажерами. | Директор | 2011-2015 | Сохранение и укрепление здоровья школьников, выполнение учебных программ. |
| 5.9. | Проведение Президентских состязаний. | Учитель физкультуры | Ежегодно | Развитие физических и спортивных навыков и способностей. |
| 5.10. | Проведение Дней безопасности. | Преподаватель ОБЖ | Ежегодно | Умение учащихся ориентироваться во время чрезвычайных ситуаций. |
| 5.11. | Медосмотр учащихся. | Медработник | Ежегодно | Раннее прогнозирование результатов. Снижение заболеваемости. Организация целенаправленной профилактической работы. |
| 5.12. | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику работы школы. | Зам. директора по УВР | 2011 год | Физическое развитие учащихся. |